附件1

朗县2021年脱贫县统筹整合资金

实施方案

为加强财政涉农资金管理，提高涉农资金使用效益，促进现代农业发展和新农村建设，根据《国务院办公厅关于支持扶贫县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《西藏自治区人民政府办公室关于印发<关于开展统筹整合使用财政涉农资金工作的实施意见>等5个文件的通知》（藏政办发〔2018〕60号）和《西藏自治区脱贫攻坚指挥部办公室关于开展2021年脱贫县统筹整合资金实施方案审核工作的通知》及《西藏自治区财政厅关于做好2021年脱贫县财政涉农资金统筹整合工作的通知》（藏财农〔2021〕9号）文件要求，结合我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照“整合项目、聚焦资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，以提高涉农资金使用效益为目标，以建立项目资金整合平台为抓手，创新体制机制、加大统筹整合力度，加强资金捆绑使用，发挥资金使用效益，结合我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实际，切实加强美丽乡村建设，推动新型城镇化建设步伐，全面提升农村经济建设和社会发展水平，优化财政涉农资金供给机制，改革财政涉农资金管理使用方式，推动涉农资金统筹安排，提高涉农资金安全、规范运行，推进财政科学化、精细化管理，集中资源巩固脱贫攻坚成果。

- 二、基本原则

1.坚持政府主导、统筹规划。充分发挥政府在统筹整合涉农资金中的主导作用，由政府统一规划，确保整合的涉农资金向重点偏远乡村倾斜。

2.坚持多渠道整合、统筹使用。在统筹整合涉农资金过程中，做到“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”，坚决把巩固脱贫攻坚成果放在重中之重位置，优先保障脱贫攻坚支出，兼顾农业发展的工作目标和重点任务。

3.坚持精准发力、注重实效。统筹整合使用财政涉农资金要与脱贫成效紧密挂钩，精确瞄准建档立卡建档立卡人口和重点偏远乡村，着力增强建档立卡人口自我发展能力，改善建档立卡人口生产生活条件，提升重点偏远乡村可持续发展水平。

4.坚持分工负责、落实责任原则。在资金整合中，各部门要本着“各负其责、各尽其职、各记其功”的原则，强化责任落实，切实推动工作。

三、目标任务

根据《国务院办公厅关于支持扶贫县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《西藏自治区人民政府办公室关于印发<关于开展统筹整合使用财政涉农资金工作的实施意见>等5个文件的通知》（藏政办发〔2018〕60号）和《西藏自治区脱贫攻坚指挥部办公室关于开展2021年脱贫县统筹整合资金实施方案审核工作的通知》及《西藏自治区财政厅关于做好2021年脱贫县财政涉农资金统筹整合工作的通知》（藏财农〔2021〕9号）文件精神和我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标任务，全面落实各项扶贫、脱贫措施，2021年计划整合财政涉农资金8787.02万元，结合我县实际情况，通过整合，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局，激发我县内生动力，支持围绕突出问题，以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，提高资金使用精准度，确保如期完成我县巩固脱贫攻坚成果目标任务。

四、统筹整合财政涉农资金范围

本方案中统筹整合财政涉农资金范围指中央、自治区、地（市）、县财政用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金。主要有：中央财政专项扶贫资金6351.78万元：中央财政扶贫发展资金、中央财政扶贫少数民族发展资金（含兴边富民）、林业改革发展资金、林业生态保护恢复资金、车辆购置税收入补助用于一般公路建设项目资金、农业资源及生态保护补助资金；自治区财政专项扶贫资金1804.19万元：自治区财政专项扶贫发展资金、自治区财政专项扶贫资金（少数民族和兴边富民资金）；县财政专项扶贫资金546.6万元；县级存量资金84.45万元。

五、涉农资金整合方式及整合资金来源

（一）资金整合方式

统筹资金集中投向精准扶贫各项工作，其中主体投向6个乡（镇）脱贫村基础设施、产业发展、民生改善、易地搬迁等四方面，并按调整后的项目资金用途确定新的管理部门。基础设施的统筹整合资金用于改善村集体发展建设与维护;产业发展的统筹整合资金用于支持偏远乡村、建档立卡户发展产业。各类资金整合后按照本方案由各整合部门制定管理办法、下达资金文件、组织项目实施等。

(二)资金整合来源

2021年，本次计划整合资金8787.02万元，其中：中央财政专项扶贫资金6351.78万元、自治区财政专项扶贫1804.19万元、县本级计划安排资金631.05万元。其中：计划用于生产发展类建设资金6530.79万元，占总投资的74.33%；贫困地区小型基础设施类建设资金1792.87万元，占总投资的20.4%；生态保护和建设类资金388.5万元，占总投资的4.42%；其他整合资金类74.86万元，占总投资的0.85%。

涉农资金整合坚持渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入，项目建设中全面推行“一事一议”“民办公助”、“以奖代补”“先建后补”的方式建设项目，以财政投入为引导，以村组、农牧民为主体，引导和鼓励农牧民出资投劳，调动农牧民参与扶贫项目建设的主动性、积极性，构建“投、建、管”三位一体的项目建设机制，提升项目建设能力。

六、统筹整合财政涉农资金分配方向

结合我县实际情况，本着“科学规划，精准扶持；政府引导，群众主体”的原则。以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，坚持“精准扶贫与区域发展”、“脱贫攻坚和农村最低生活保障”两个“双轮驱动”，按照“六个精准”要求，以“五个一批”为抓手，通过实施基础设施、产业发展、民生改善、公共服务、能力建设、生态环境等方面的脱贫项目，实现巩固脱贫攻坚成果的目标。

按照上述指导思想和规划设计思路，使用方案建设内容主要分为：生产发展类、贫困地区小型基础设施类、生态保护和建设类、其他整合资金类项目共四大部分。

（一）生产发展类

我县目前已整合资金6531.78万元，其中，中央下达资金4760万元、自治区下达资金1224.19万元、县本级资金546.6万元；共计13个项目，预计年均总实现收益517万元，带动受益3890户、受益人口13599人，其中受益建档立卡户数963户、受益建档立卡人口数2887人，其中巩固脱贫建档立卡人数2887人。（1.项目名称：朗县村集体温室建设项目，建设地点：洞嘎镇滚村、扎西塘村吾组，金东乡巴龙村、秀村、东雄村，朗镇朗巴居委会、申木村，项目内容：滚村新建57座25m*8m的标准温室，扎西塘村吾组新建25座25m*8m的标准温室，金东乡巴龙村、秀村、东雄村各新建6座25m*8m的标准温室，朗镇申木村新建28座25m*8m的标准温室，共计128座标准温室，朗镇朗巴居委会新建1座长30m*8m*4m的智能高效温室及配套灌溉水渠4000米PE管160,项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年11月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资：1500万元，项目预计年均实现收益80万元，项目受益群众户678户，项目受益群众人口2051人，受益建档立卡户数115户，受益建档立卡人口数283人，其中巩固脱贫建档立卡人数283人；2.项目名称：朗县洞嘎镇诺贡合作社冷链库建设项目，建设地点：洞嘎镇滚村诺组，项目内容：新建一座冷链库房1000㎡，包括货架、设备安装及购置两辆冷链运输车等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资610万元，项目预计年均实现收益50万元，项目受益群众户734户，项目受益群众人口2592人，受益建档立卡户数153户，受益建档立卡人口数461人，其中巩固脱贫建档立卡人数461人；3.项目名称：朗县朗镇经济林木种植建设项目，建设地点：朗镇巴热村、托麦村、堆巴塘村，项目内容：在巴热村种植经济林木400亩，托麦村种植经济林木100亩，堆巴塘村种植经济林木20亩，包括土地平整，客土改良，配套水渠建设等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年8月，计划完工年月：2022年4月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资490万元，项目预计年均实现收益30万元，项目受益群众户331户，项目受益群众人口1220人，受益建档立卡户数86户，受益建档立卡人口数252人，其中巩固脱贫建档立卡人数252人；4.项目名称：朗县朗镇娘村牦牛养殖项目，建设地点：朗镇娘村，项目内容：娘组购置牦牛200头；小白若组购置娟姗牛2头及饲料、防疫药品等等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资160万元，项目预计年均实现收益16万元，项目受益群众户69户，项目受益群众人口242人，受益建档立卡户数20户，受益建档立卡人口数68人，其中脱贫建档立卡人数68人；5.项目名称：朗县拉多乡巴顿村牦牛养殖项目，建设地点：拉多乡巴顿村桑龙组，项目内容：购置母牦牛100头及饲、防疫药品等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资80万元，项目预计年均实现收益8万元，项目受益群众户78户，项目受益群众人口263人，受益建档立卡户数24户，受益建档立卡人口数55人，其中巩固脱贫建档立卡人数55人；6.项目名称：朗县登木乡牦牛养殖基地建设项目，建设地点：登木乡登木村，项目内容：新建牦牛养殖基地1000㎡，并为养殖基地购置36月龄以上的牦牛1000头，购买防疫药品及饲料等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年11月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资1200万元，项目预计年均实现收益70万元，项目受益群众户806户，项目受益群众人口2987人，受益建档立卡户数266户，受益建档立卡人口数782人，其中巩固脱贫建档立卡人数782人；7.项目名称：朗县朗敦红辣椒专业合作社升级改造项目，建设地点：洞嘎镇聂村，项目内容：升级改造厂房300平方米，购置加工设备一套，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资130万元，项目预计年均实现收益15万元，项目受益群众户138户，项目受益群众人口425人，受益建档立卡户数29户，受益建档立卡人口数69人，其中巩固脱贫建档立卡人数69人；8.项目名称：朗县仲达镇仲达村粮油加工农牧民合作社设备购置（仲达镇搭布竹砻农牧民专业合作社）项目，建设地点：仲达镇仲达村，项目内容：购置粉条、菜籽油生产设备，电动磨面机及包装线等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资200万元，项目预计年均实现收益15万元，项目受益群众户201户，项目受益群众人口374人，受益建档立卡户数39户，受益建档立卡人口数96人，其中巩固脱贫建档立卡人数96人；9.项目名称：朗县洞嘎镇扎西塘村搬迁群众经济林木种植项目，建设地点：洞嘎镇扎西塘村，项目内容：土地平整换填50亩并购置配套苹果苗木，新建网围栏等附属工程，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资180万元，项目预计年均实现收益8万元，项目受益群众户9户，项目受益群众人口72人，受益建档立卡户数8户，受益建档立卡人口数65人，其中巩固脱贫建档立卡人数65人；10.项目名称：朗县改善搬迁群众生产生活配套设施项目，建设地点：洞嘎镇扎西塘村、朗镇巴热村、托麦村、登木乡登木村，项目内容：购置微耕机国Ⅲ9马力17台；每个安置点购置8公斤收割机1台，共4台，每个安置点购置多功能拖拉机1台，共4台，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资110万元，项目预计年均实现收益5万元，项目受益群众户22户，项目受益群众人口150人，受益建档立卡户数20户，受益建档立卡人口数134人，其中巩固脱贫建档立卡人数134人；11.项目名称：登木乡村集体经济发展项目--藏猪养殖项目，建设地点：登木乡崩达村，项目内容：修建猪圈300平方米，购置仔猪500头等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资100万元，项目预计年均实现收益10万元，项目受益群众户90户，项目受益群众人口340人，受益建档立卡户数50户，受益建档立卡人口数161人，其中巩固脱贫建档立卡人数161人；12.项目名称：朗县洞嘎镇辣椒加工产业园区建设项目，建设地点：朗县洞嘎镇，项目内容：新建辣椒加工产业园区，包括加工厂房建设1000平方、办公区200平方、产品存放展销区300平方园区配套建设等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年5月，计划完工年月：2021年12月，资金来源名称：自治区财政专项扶贫资金（发展资金）、自治区财政专项扶贫资金（少数民族和兴边富民资金），总投资1224.19万元，项目预计年均实现收益150万元，项目受益群众户734户，项目受益群众人口2592人，受益建档立卡户数153户，受益建档立卡人口数461人，其中巩固脱贫建档立卡人数461人；13.项目名称：朗县县级财政专项扶贫发展资金项目，建设地点：朗县，项目内容：用于朗县薄弱村集体经济建设等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年11月，资金来源名称：县级财政专项扶贫发展资金，总投资546.6万元，项目预计年均实现收益60万元，项目受益群众待项目通过县政府审查确定后再确定）。

- 贫困地区小型基础设施类

我县目前已整合资金1792.87万元，其中，中央下达资金1262.87万元、自治区下达资金530万元；共计10个项目，带动受益681户、受益人口2176人，其中受益建档立卡户数188户、受益建档立卡人口数685人，其中巩固脱贫建档立卡人数685人。（1.项目名称：朗县拉多乡拉多村农村供水保障工程，建设地点：拉多乡拉多村，项目内容：新建取水口1座，引水渠道（含盖板10m），新建110PE引水管道（1.25MPa）2556米，110PE主管道（1.25MPa）90米，蓄水池1座等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资62万元，项目受益群众户41户，项目受益群众人口140人，受益建档立卡户数7户，受益建档立卡人口数12人，其中巩固脱贫建档立卡人数12人；2.项目名称：朗县登木乡左嘎村农村供水保障工程，建设地点：登木乡左嘎村，项目内容：新建简易取水口1座，引水渠道（含盖板）10米，75PE引水管道（1.0MPa）1932米，其中900米采取保温措施，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资38万元，项目受益群众户56户，项目受益群众人口160人，受益建档立卡户数21户，受益建档立卡人口数69人，其中巩固脱贫建档立卡人数69人；3.项目名称：朗县拉多乡昌巴村农村供水保障项目，建设地点：拉多乡昌巴村，项目内容：修建简易取水口1座，110PE引水主管6km及消能池8座，蓄水池2座，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资187.87万元，项目受益群众户95户，项目受益群众人口422人，受益建档立卡户数15户，受益建档立卡人口数31人，其中巩固脱贫建档立卡人数31人；4.项目名称：朗县朗镇托麦村托麦组农村供水保障项目，建设地点：朗镇托麦村托麦组，项目内容：新建蓄水池1座长4m宽5m高3m；引水主管PE160长2km，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金，总投资90万元，项目受益群众户159户，项目受益群众人口580人，受益建档立卡户数33户，受益建档立卡人口数93人，其中巩固脱贫建档立卡人数93人；5.项目名称：朗县拉多乡白坡章地质灾害搬迁附属设施建设项目，建设地点：拉多乡白坡章新村，项目内容：新建路面硬化3681.9㎡；停车位701㎡；边沟623.5㎡；道路防护1项；总评电器工程1项；护坡治理工程230M等附属设施建设，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫发展资金、中央财政扶贫少数民族发展资金，总投资785万元，项目受益群众户35户，项目受益群众人口133人，受益建档立卡户数15户，受益建档立卡人口数54人，其中巩固脱贫建档立卡人数54人；6.项目名称：朗县扎西塘村等四个搬迁安置点新建饲草棚建设项目，建设地点：扎西塘村、巴热村、托麦村、登木村，项目内容：新建两层饲草棚扎西塘村450㎡，巴热村100㎡，托麦村150㎡，登木村240㎡及围墙和大门建设，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：中央财政扶贫少数民族发展资金，总投资100万元，，项目受益群众户22户，项目受益群众人口150人，受益建档立卡户数20户，受益建档立卡人口数134人，其中巩固脱贫建档立卡人数134人；7.项目名称：朗县拉多乡新扎村、新昌巴村农村供水保障项目，建设地点：拉多乡新扎村、新昌巴村，项目内容：修建简易取水口1座，110PE引水主管3km及消能池3座、蓄水池1座，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：自治区财政专项扶贫资金（少数民族和兴边富民资金），总投资200万元，项目受益群众户134户，项目受益群众人口547人，受益建档立卡户数24户，受益建档立卡人口数53人，其中巩固脱贫建档立卡人数53人；8.项目名称：朗县拉多乡白露村农村供水保障项目，建设地点：拉多乡白露村，项目内容：修建110PE引水主管2km，及破除硬化800平方米，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：自治区财政专项扶贫资金（少数民族和兴边富民资金），总投资90万元，项目受益群众户49户，项目受益群众人口198人，受益建档立卡户数15户，受益建档立卡人口数46人，其中巩固脱贫建档立卡人数46人；9.项目名称：朗县朗镇堆巴塘村农村供水保障项目，建设地点：朗镇堆巴塘村，项目内容：堆巴塘组、卧巴组70户人饮入户管网设置及70个背水台建设，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：自治区财政专项扶贫资金（少数民族和兴边富民资金），总投资110万元，项目受益群众户68户，项目受益群众人口236人，受益建档立卡户数18户，受益建档立卡人口数60人，其中巩固脱贫建档立卡人数60人；10.项目名称：三岩片区安置点道路连接线硬化工程，建设地点：扎西塘村、巴热村、托麦村、登木村4个安置点，项目内容：路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，总长1.598公里。，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年9月，资金来源名称：自治区财政专项扶贫资金（少数民族和兴边富民资金），总投资130万元，项目受益群众户22户，项目受益群众人口150人，受益建档立卡户数20户，受益建档立卡人口数134人，其中巩固脱贫建档立卡人数134人）。

（三）生态保护和建设类

我县目前已整合资金388.5万元，其中，中央下达资金304.05万元、县本级资金84.45万元；共计1个项目，预计年均总实现收益388.5万元，预计带动受益人口1110人。项目名称：生态补偿脱贫岗位人员补助，建设地点：51个行政村1个居委会，项目内容：预计全县1110人/每人每年0.35万元，项目主管部门：县脱贫攻坚指挥部生态补偿组，项目责任人：米玛旺堆，计划拨款年月：2021年3月至12月，资金来源名称：中央财政专项扶贫资金（林业生态保护、农业资源及生态保护补助资金、公路建设项目资金）、县级存量资金，总投资388.5万元，项目预计年均总实现收益388.5万元，预计带动受益人口1110人。

（四）其他资金整合类

- 目前已整合资金74.86万元，其中，中央下达财政资金24.86万元、自治区下达财政专项资金50万元；共计项目2个，带动受益223户、受益人口850人，其中受益建档立卡户数223户、受益建档立卡人口数850人，其中巩固脱贫建档立卡人数850人。（1、项目名称：易地扶贫搬迁贷款贴息，建设地点：朗县，项目内容：用于朗县易地扶贫搬迁贷款贴息，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划拨款年月：2021年2月-3月，资金来源名称：中央财政专项扶贫资金，总投资24.86万元，项目受益群众户103户，项目受益群众人口397人，受益建档立卡户数103户，受益建档立卡人口数397人，其中巩固脱贫建档立卡人数397人。2、项目名称：朗县建档立卡群众技能培训项目，建设地点：51个行政村1个居委会，项目内容：蔬在全县开展共计1000人次的关于林果栽培、辣椒种植、温室管理等，项目主管部门：朗县扶贫办，项目责任人：旦增旺杰，计划开工年月：2021年4月，计划完工年月：2021年11月，资金来源名称：自治区财政专项扶贫资金，总投资50万元，项目受益群众户120户，项目受益群众人口453人，受益建档立卡户数120户，受益建档立卡人口数453人，其中巩固脱贫建档立卡人数453人）。

- 七、整合资金拨付程序

- （1）为加快统筹整合资金使用支出进度，根据我县实际，整合资金在未通过县脱贫攻坚指挥部或县政府正式批复之前，县财政在收到市财政资金及指标文件后30个工作日内将资金到位情况告知脱贫攻坚指挥部；生态岗位资金将全部通过“一卡通”直接兑现承担生态保护岗位人员。

- （2）在收到县脱贫攻坚指挥部或县政府正式批复后，县财政将在30个工作日内按项目建设进度拨付，并及时将资金拨付进度报市财政局。

（3）对资金闲置、工作滞后、项目进度执行缓慢的项目单位，县财政将适时会同指挥部收回整合资金，并将资金调整到其他项目使用。

八、统筹整合财政涉农资金监督管理

(一)机构保障

成立朗县涉农资金整合工作领导小组及办公室。涉农资金整合工作在县委、县政府的领导下，由县整合领导小组统一部署实施。县涉农资金整合工作领导小组办公室设在县财政局，财政局局长兼任办公室主任，成员单位为各涉农部门。办公室负责涉农资金整合的组织、协调、管理制度制定等。

（二）信息公开

县涉农主管部门根据拟整合的项目，严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过谁主管谁公示原则在县政府公众信息网上公示、各乡（镇）政府政务公开栏、各村村务公开栏公布年度项目建设内容、地点、财政扶持政策及资金等信息，接受社会各界监督。

（三）项目检查与审计

县发改局、监察局、财政局对年度项目建设管理情况进行监督检查，对整合涉农专项资金工作中，不按规定程序履行报批手续，擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的，给予通报批评，并依法依规追究单位领导和相关人员的责任。同时，项目完工后，项目建设单位要将项目资料，提交县审计部门进行审计，出具项目决算审计报告。

（四）资产移交

项目竣工验收合格后，由项目建设单位负责登记工程设施，填报《竣工工程设施资产移交表》，会同施工单位及时与工程设施受益单位办理资产移交手续。同时，项目建设单位应将《竣工工程设施资产移交表》报县整合办备案。

九、绩效考评

统筹整合资金绩效考评的主要内容包括：建档立卡建档立卡人口脱贫数；建档立卡建档立卡人口年人均可支配收入增幅；年度项目计划完成情况；统筹整合资金使用方案、计划执行情况总结材料、资金拨付及相关材料以及各单位职责落实、违法违纪情况。

十、责任追究

统筹整合资金不得用于县城规划区内的基础设施建设，不得用于楼堂馆所建设，不得用于发放津补贴，不得用于补充公用经费不足。

县脱贫攻坚指挥部应加快项目实施进度并将脱贫攻坚统筹整合资金使用管理纳入党政领导班子干部绩效考核内容。认真做好整合资金台账，对用途发生调整的资金，按照程序及时调整指标，按实际用途列相应支出科目。对虚报建档立卡人口数量、恶意套取扶贫资金，弄虚作假、优亲厚友或挤占、截留、挪用、贪污侵占及随意调整脱贫攻坚整合资金的，一经查实，应立即责令改正，追回资金，并依照《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。

脱贫攻坚统筹整合资金项目安排实施、资金监管过程中出现问题、绩效考评不合格的，将依据相关法律、法规、条例，追究申报、审批、实施、监管主体及其相关人员的责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。