朗县2022年脱贫县统筹整合资金

(补充）实施方案

为加强财政涉农资金管理，提高涉农资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《西藏自治区财政厅等十五家单位关于印发<西藏自治区关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的实施细则>的通知》（藏财农〔2021〕44号）和《西藏自治区乡村振兴局 西藏自治区财政厅关于调整2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的紧急通知》（藏乡振发〔2022〕136号）文件要求，结合我县工作实际，现就编制朗县2022年脱贫县统筹整合资金（补充）实施方案如下。

一、指导思想

贯彻落实好习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央国务院、自治区党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关精神，按照“整合项目、聚焦资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，以提高涉农资金使用效益为目标，以建立项目资金整合平台为抓手，创新体制机制,加大统筹整合力度，加强资金捆绑使用，发挥资金使用效益，切实加强乡村振兴、农村基层党组织建设、精神文明建设、美丽乡村建设，全面提升农村经济建设和社会发展水平，优化财政涉农资金供给机制，改革财政涉农资金管理使用方式，推动涉农资金统筹安排，提高涉农资金安全、规范运行，推进财政科学化、精细化管理，集中资源巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、基本原则

（一）坚持政府主导、统筹规划。充分发挥政府在统筹整合涉农资金中的主导作用，由政府统一规划。

（二）坚持多渠道整合、统筹使用。在统筹整合涉农资金过程中，做到“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”，坚决把乡村振兴放在重中之重位置，优先保障乡村振兴支出，兼顾农业发展的工作目标和重点任务。

（三）坚持精准发力、注重实效。统筹整合使用财政涉农资金要与乡村振兴战略紧密挂钩，精确瞄准脱贫人口和脱贫村，着力增强脱贫人口自我发展能力，改善农村生产生活条件，提升农村可持续发展水平。

（四）坚持分工负责、落实责任原则。在资金整合中，各部门要本着“各负其责、各尽其职、各记其功”的原则，强化责任落实，切实推动工作。

三、目标任务

根据党中央国务院、自治区党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关精神，结合我县实际，统筹整合用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,让农牧民群众享有更高质量的吃、穿、住、行、学、医、养保障，享有更加和谐的安居乐业环境，享有更加均衡的基础设施条件和基本公共服务，享有更加完善的社会保障体系，享有更高的幸福指数。

四、统筹整合财政涉农资金范围

本方案中统筹整合财政涉农资金有：2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的调减资金3415万元（包括中央衔接资金和自治区衔接资金）。

资金来源：调减日喀则市定日、白朗、南木林、萨迦、吉隆5个县和阿里地区普兰、革吉、改则3个县的衔接资金，每个县3000万元（包括中央衔接资金和自治区衔接资金），共计2.4亿元。

五、统筹整合财政涉农资金分配方向

2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的调减资金3415万元，计划用于：

- 1.项目名称：朗县金东乡秀村吞仓组村集体犏牛养殖项目，建设地点：金东乡秀村吞仓组，项目内容：为朗县金东乡秀村吞仓组购置3-4牛龄的母犏牛70头,项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2022年10月，计划完工年月：2022年12月，资金来源名称：（调减资金：包括中央衔接资金和自治区衔接资金），总投资：65万元，项目受益群众户数25户，受益群众人口数63人，受益脱贫群众户数5户，受益脱贫群众人口数6人，其中巩固脱贫群众人数6人；

- 2.项目名称：朗县重点帮扶村人畜分离、线路、围墙改造项目，建设地点：十七个重点帮扶村（洞嘎镇嘎贡村、仲达镇卓岗村、达贵村、伟列村、堆许村、朗镇娘村、托麦村、堆巴村、拉多乡昌巴村、拉多村、登木乡登木村、崩达村、森木村、巴桑村、崩嘎村、多龙村、金东乡秀村），项目内容：托麦村：托麦组人畜分离82户、线路改造82户、围墙改造2300米，仲温组人畜分离87户、线路改造87户、围墙改造2500米；达贵村：达贵组围墙改造65米、线路改造12户，帮最组围墙改造145米、线路改造11户，卡巴组围墙改造95米、线路改造15户，拉朗组：围墙改造85米、线路改造9户；昌巴村：东昌巴村人畜分离41户、线路改造41户、围墙改造1050米，西昌巴村人畜分离53户、线路改造53户、围墙改造1050米；拉多村：线路改造38户、围墙改造220米；伟列村：人畜分离46户、线路改造50户、围墙改造1450米；卓岗村：人畜分离59户、线路改造65户、围墙改造500米；堆许村：堆许组：围墙改造917米；线路改造20户，比日岗组：围墙改造407米、人畜分离18户、线路改造18户，夏组：围墙改造25米、线路改造3户，协岗组：围墙改造634米、人畜分离21户、线路改造21户；嘎贡村：切组人畜分离37户，线路改造78户；登木村：围墙改造:2110m，人畜分离拉拉岗18户、纳仓组9户、吞波组6户、拉嘎组11户、边朱康巴组10户、堆嘎组10户、康玛组23户，线路改造87户；森木村：人畜分离久巴组16户、森久组6户、森木组74户，线路改造96户；多龙村：围墙改造400m，人畜分离酷龙组13户、多龙组23户，线路改造40户；崩达村：围墙改造:875m、线路改造77户；巴桑村：围墙改造100m、线路改造39户；崩嘎村：围墙改造1100m、人畜分离104户、线路改造104户；娘村：上白若围墙新建800m，下白若组新建围墙200m；人畜分离2户；线路改造67户；堆巴村：新建围墙1700m、人畜分离84户；线路改造64户；秀村：围墙改造150m，人畜分离74户，线路改造74户；项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2022年10月，计划完工年月：2022年12月，资金来源名称：（调减资金：包括中央衔接资金和自治区衔接资金），总投资3350万元，项目受益群众户数1484户，项目受益群众人口数5475人，受益脱贫群众户数353户，受益脱贫群众人口数1060人，其中巩固脱贫群众人数1060人。

六、整合资金拨付程序

（一）为加快统筹整合资金使用支出进度，根据我县实际，县财政在收到市财政资金及指标文件后30个工作日内将资金到位情况告知县乡村振兴局，结合年度统筹整合资金项目计划，由县乡村振兴局、财政局等相关部门起草制定我县财政涉农资金统筹整合使用实施方案并报县政府常务会议审批，县政府审批通过后报市、区乡村振兴局审定。财政涉农资金资金实行项目管理制，生态岗位资金将全部通过“一卡通”直接兑现至承担生态保护岗位人员。

（二）在收到县政府正式批复后，县财政将在30个工作日内按项目建设进度拨付，并及时将资金拨付进度报市财政局。

（三）对资金闲置、工作滞后、项目进度执行缓慢的项目单位，县财政将适时会同乡村振兴局收回整合资金，并将资金调整到其他项目使用。

七、统筹整合财政涉农资金监督管理

(一)机构保障

财政涉农资金整合工作在县委、县政府的领导下，由县乡村振兴局统一部署实施。县财政涉农资金整合工作办公室设在县财政局。办公室负责涉农资金整合的组织、协调、管理制度制定等。

（二）信息公开

县涉农主管部门根据拟整合的项目，严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过谁主管谁公示原则在县政府公众信息网上公示、各乡（镇）政府政务公开栏、各村村务公开栏公布年度项目建设内容、地点、财政扶持政策及资金等信息，接受社会各界监督。

（三）项目检查与审计

县发改委、监察局、财政局对年度项目建设管理情况进行监督检查，对整合涉农专项资金工作中，不按规定程序履行报批手续，擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的，给予通报批评，并依法依规追究单位领导和相关人员的责任。同时，项目完工后，项目建设单位要将项目资料，提交县审计部门进行审计，出具项目决算审计报告。

（四）资产移交

项目竣工验收合格后，由项目建设单位负责登记工程设施，填报《竣工工程设施资产移交表》，会同施工单位及时与工程设施受益单位办理资产移交手续。同时，项目建设单位应将《竣工工程设施资产移交表》报县整合办备案。

八、绩效考评

统筹整合资金绩效考评的主要内容包括：建档立卡脱贫人口巩固情况；建档立卡脱贫人口年人均可支配收入增幅；年度项目计划完成情况；统筹整合资金使用方案、计划执行情况总结材料、资金拨付及相关材料以及各单位职责落实、违法违纪情况。

九、责任追究

严格遵守《关于印发西藏自治区脱贫攻坚统筹整合资金使用负面清单的通知》（藏脱指〔2019〕19号）规定，统筹整合资金不得用于县城规划区内的基础设施建设，不得用于楼堂馆所建设，不得用于发放津补贴，不得用于补充公用经费不足，县乡村振兴局应加快项目实施进度。认真做好整合资金台账，对用途发生调整的资金，按照程序及时调整指标，按实际用途列相应支出科目。对虚报数据、恶意套取扶贫资金，弄虚作假、优亲厚友或挤占、截留、挪用、贪污侵占及随意调整脱贫攻坚整合资金的，一经查实，应立即责令改正，追回资金，并依照《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。脱贫攻坚统筹整合资金项目安排实施、资金监管过程中出现问题、绩效考评不合格的，将依据相关法律、法规、条例，追究申报、审批、实施、监管主体及其相关人员的责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

附件：1. 西藏自治区林芝市朗县2022年脱贫县统筹整合资金来源情况表

2.西藏自治区林芝市朗县2022年脱贫县统筹整合资金（补充）实施方案项目投资计划明细表

3.西藏自治区林芝市朗县2022年脱贫县统筹整合（补充）方案工作统计表

4.西藏自治区林芝市朗县2022年脱贫县统筹整合资金（补充）实施方案项目资产后续管理统计表