## 已开工项目
朗县2022年统筹整合资金项目完成情况（2022年12月16日）
制表单位：朗县乡村振兴局
序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 开工时间 | 资金支出（万元） | 其中 |  |  |  | 是否完工 | 是否已完成验收 | 承建单位 | 备注
[7 empty] | 中央资金（万元） | 自治区资金（万元） | 市级资金（万元） | 县级资金（万元）
合计 |  |  |  | 25342.52 |  | 21213.8498 | 16909.4573 | 3476.0466 | 774.03 | 54.316 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 朗县 | 朗县辣椒育苗种植项目 | 在洞嘎镇滚村巴基塘现有温室的基础上进行辣椒育苗，为全县5000亩辣椒种植提供辣椒苗，主要建设内容为：购买有机肥1000吨、育苗土（基质土1000包、蛭石1000包、珍珠岩1000包）育苗盘及优质辣椒种子、农药等相关配套设施，项目实行滚动发展。 | 300 | 2022.4.9 | 300 | 300 |  |  |  | 是 | 否 | 朗县乡村振兴局 | 采购类项目
2 | 朗县 | 朗县生态岗位补助资金项目 | 为2022年全县1900个生态岗位发放岗位补助，3500元\人 | 359.33 | 2022.4.1 | 359.33 | 359.33 |  |  |  | 是 | 是 | 朗县林业和草原局
3 | 朗县 | 朗县仲达镇、登木乡青稞及经济林木种植产业配套基础设施建设项目 | 仲达镇：林古村新建农田灌溉水渠2850m（规格30cm*40cm），卓岗村新建农田灌溉水渠2500m（规格30cm*40cm），达贵村新建农田灌溉水渠2750m（规格30cm*40cm），登木乡：登木村（子列组）新建农田灌溉水渠2300m（规格30cm*40cm），多龙村新建农田灌溉水渠3050m（规格30cm*40cm），崩嘎村（美木组）新建农田灌溉水渠2600m（规格30cm*40cm），巴桑村新建农田灌溉水渠2750m（规格30cm*40cm）（具体管径大小以实际设计测算为准）及取水口、蓄水池；拉多乡巴顿村日布组新建机耕道3公里等其他配套设施。 | 920.03 | 2022.6.30 | 904.2072 | 904.2072 |  |  |  | 否 | 否 | 中乐建业集团有限公司
4 | 朗县 | 朗县登木乡洛龙村整村推进建设项目 | 新建排污管网2800m，主道路硬化3500㎡，入户道路硬化4500平方米，；路灯工程68盏，饮水工程PE管63管道1300m，线路改造61户，人畜分离61户，道路防护栏2400m垃圾分离收集点4个等其他配套附属设施。 | 2360 | 2022.6.30 | 1564.1781 |  | 1564.1781 |  |  | 是 | 是 | 中齐建设工程有限公司
5 | 朗县 | 朗县登木乡如字村整村推进建设项目 | 如字村（81户）：村内主路修复工程；主道路工程及入户道路建设；部分陡坎道路等；新建挡墙；新建雨水沟工程；人畜分离工程81户；村庄整体排污工程；庭院整治工程；村庄饮水工程（新建给水管道）；新建晾晒场；81户伙房改造工程；线路改造工程；农田灌溉等基础设施建设。（地下管网此次一并做） | 3400 | 2022.6.30 | 2867.7152 | 2867.7152 |  |  |  | 是 | 是 | 凤鸣路桥建设工程有限公司
6 | 朗县 | 朗镇朗巴居委会--生态休闲旅游建设项目 | 利用朗巴居委会的地理优势，在朗巴居委会打造一座集休闲旅游、采摘为一体的生态旅游区，主要建设内容为：大樱桃种植扩建50亩、苹果及其它果蔬扩建50亩，新建旅游产业道路2.6公里（防木栈道），游客休闲区300平方米及其他配套附属设施。 | 600 | 2022.7.28 | 593.1294 | 593.1294 |  |  |  | 否 | 否 | 四川鑫柯环宇建设工程有限公司
7 | 朗县朗镇、洞嘎镇 | 朗镇托麦村、洞嘎镇达木村藏猪养殖扩建项目 | 在朗镇托麦村现有藏猪养殖的基础上进行扩建：新建草棚104.92㎡、育肥舍1031.4㎡、隔离舍103.23㎡、堆粪棚103.23㎡及其他配套附属设施；在洞嘎镇达木村现有藏猪养殖的基础上进行扩建：新建草棚104.92㎡、育肥舍1055.76㎡、隔离舍103.23㎡、堆粪棚103.23㎡及其他配套附属设施。 | 1000 | 2022.7.8 | 784.1985 | 165 | 619.1985 |  |  | 否 | 否 | 西藏鸿轩建设有限责任公司
8 | 朗县 | 朗县朗镇巴热村整村推进建设项目 | 扎西林组：村内主道路硬化2390.45㎡，入户道路硬化1293㎡，排污工程，过水涵管40m，人畜分离22户，路灯30盏，垃圾分类收集点3个，雨水沟490m等。白盖组（17户）：村内主路及支路建设（至入户）4216㎡；村庄整体排污工程；新建过水涵管、雨水沟；人畜分离工程17户等；入户门改造,等基础设施建设。巴热组（42户）：村内主路及支路建设（至入户）；排污工程；新建过水涵管、雨水沟；人畜分离工程42户等基础设施建设。荣组（23户）：现有灌溉水渠维修1500m；新建挡墙；新建晾晒场等基础设施建设。（已有地下管网） | 3774.16 | 2022.10.8 | 2459.6331 | 2459.6331 |  | 0 |  | 否 | 否 | 西藏百盛建筑工程有限公司
9 | 朗县 | 朗县金东乡东雄村整村推进建设项目 | 村内主道路硬化9750㎡，入户路硬化4781㎡，排污工程、人畜分离94户，防护栏964米，道路硬化修复958㎡，雨水沟5914m，路灯33盏， 垃圾分类收集点10个，庭院整治94户，人饮工程等其他配套附属设施。 | 3600 | 2022.10.24 | 3066.516 | 1719.53 | 1292.67 |  | 54.316 | 否 | 否 | 西藏德鑫建设工程有限公司
10 | 朗县 | 登木乡拉贡塘畜产品加工基地建设项目 | 以登木乡牦牛养殖产业为基础，以短期育肥基地为依托。1、新建繁育基地1000㎡及配套工程；2.新建畜产品加工厂400㎡及配套工程；3、新建冷链仓库300㎡及物流运输等，园区占地面积约15亩。同时为登木乡12个集体牧场养殖点修建配套设施，每个养殖点新建幼崽暖棚100㎡、饲草储备仓库30㎡、管护房30㎡等。 | 2927 | 2022.11.2 | 2867.136 | 2867.136 |  |  |  | 否 | 否 | 施工：西藏鹏凯建设工程有限公司、设备采购：西藏林芝市久瑞工程机械有限公司
11 | 朗县 | 朗县登木乡人饮巩固提升项目 | 登木村，新建蓄水池1座；取水口1座；引水管DN110钢丝骨架管3500M等附属设施建设。崩达村新建取水口1座；DN110钢丝骨架管2500M等附属设施建设；美木村新建取水口1座；DN110钢丝骨架管1200M等附属设施建设 | 269 | 2022.11.2 | 138.88 | 138.88 |  |  |  | 否 | 否 | 西藏创川建筑有限公司
12 | 朗县拉多乡 | 朗县拉多乡白露村美丽宜居村建设项目 | 白露组：新建公厕一处（面积43.20平方米）；新建砼雨水盖板排水沟300米；污水排出口化粪池2座；新建打麦场1处（250平米）；新建砼挡墙2处；新建20盏太阳能路灯；新建灌溉水渠1、灌溉水渠2、灌溉水渠3共2075米。嘎组A：新建公共围墙1150米，道路防护栏杆100米；防坠石网围栏60米；新建饲草房一处（面积50平方米）；新建砼雨水盖板排水沟11米；污水排出口化粪池1座；新建打麦场1处（520平米）；维修砼道路200平米；新建砼公共挡墙；维修公共挡墙18米；新建24盏太阳能路灯；新建山顶蓄水池1处（900立方）及给水管道1250米。嘎组B：新建砼雨水盖板排水沟70米；新建4盏太阳能路灯；场外硬化道路面积480平米；新建DN50钢丝骨架PE供水管道1800米。拉龙组：羊舍围墙改造，围墙高度2.5米；新建砼挡墙4处（244米）；新建6盏太阳能路灯。全村人畜分离圈舍52户，每户补助1.8万元等。 | 1300 | 2022.11.15 | 1280.0764 | 1280.0764 |  |  |  | 否 | 否 | 西藏和林建筑工程有限责任公司
13 | 朗县金东乡 | 朗县金东乡秀村吞仓组村集体犏牛养殖项目 | 为朗县金东乡秀村吞仓组购置3-4牛龄的母犏牛70头（具体头数和价格按发改批复为准） | 65 | 2022.11.18 | 65 | 65 |  |  |  | 否 | 否 | 金东乡人民政府
14 | 朗县 | 朗县人畜分离、线路、围墙改造项目 | 托麦村：托麦组人畜分离82户、线路改造82户、围墙改造2300米，仲温组人畜分离87户、线路改造87户、围墙改造2500米；达贵村：达贵组围墙改造65米、线路改造12户，帮最组围墙改造145米、线路改造11户，卡巴组围墙改造95米、线路改造15户，拉朗组：围墙改造85米、线路改造9户；昌巴村：东昌巴村人畜分离41户、线路改造41户、围墙改造1050米，西昌巴村人畜分离53户、线路改造53户、围墙改造1050米；拉多村：线路改造38户、围墙改造220米；伟列村：人畜分离46户、线路改造50户、围墙改造1450米；卓岗村：人畜分离59户、线路改造65户、围墙改造500米；堆许村：堆许组：围墙改造917米；线路改造20户，比日岗组：围墙改造407米、人畜分离18户、线路改造18户，夏组：围墙改造25米、线路改造3户，协岗组：围墙改造634米、人畜分离21户、线路改造21户；嘎贡村：切组人畜分离37户，线路改造78户；登木村：围墙改造:2110m，人畜分离拉拉岗18户、纳仓组9户、吞波组6户、拉嘎组11户、边朱康巴组10户、堆嘎组10户、康玛组23户，线路改造87户；森木村：人畜分离久巴组16户、森久组6户、森木组74户，线路改造96户；多龙村：围墙改造400m，人畜分离酷龙组13户、多龙组23户，线路改造40户；崩达村：围墙改造:875m、线路改造77户；巴桑村：围墙改造100m、线路改造39户；崩嘎村：围墙改造1100m、人畜分离104户、线路改造104户；娘村：上白若围墙新建800m，下白若组新建围墙200m；人畜分离2户；线路改造67户；堆巴村：新建围墙1700m、人畜分离84户；线路改造64户；秀村：围墙改造150m，人畜分离74户，线路改造74户。 | 3350 | 2022.11.18 | 3189.82 | 3189.82 |  |  |  | 否 | 否 | 各乡镇人民政府
15 | 朗县 | “百家基层党建示范点”奖补项目及示范村建设补助项目 | 能力素质提升培训，发展壮大村级集体经济，农村人居环境整治、小型公益性基础设施建设等。 | 109 | 2022.10.15 | 109 |  |  | 109 |  | 是 | 否 | 各乡镇人民政府
16 | 朗县 | 朗县农村生活垃圾清运项目 | 农村生活垃圾收集、转运、清理 | 90 | 2022.10.11 | 90 |  |  | 90 |  | 是 | 否 | 各乡镇人民政府
17 | 朗县 | 朗县（扎村、白坡章村、林古村、扎西塘村）巩固提升项目 | 拉多乡扎村基础设施改造：新建道路硬化1521㎡，线路改造37户，人饮提升改造，新建管涵45.3m，更换路沿石144.45m等其它设施。仲达镇林古村人畜分离：新建人畜分离牛圈56座，包含土地平整、挡墙、给水等附属工程。拉多乡白坡章村人畜分离：新建人畜分离牛圈34座，包含土地平整、挡墙、给水等附属工程。洞嘎镇吾组沟藏猪养殖粪污资源化利用：新建发酵池1座（200立方米），积粪池1座（50立方米），污泥处理设施1项等其他附属设施 | 836 | 2022.12.4 | 575.03 |  |  | 575.03 |  | 否 | 否 | 各乡镇人民政府
18 | 朗县 | 2022年牦牛经济杂交利用项目 | 完成800头牦牛经济杂交配种任务，配种率达到70%以上，产犊率达到80%以上，购置配种冻精及材料、次年验收、兑现相关补贴资金等 | 83 | 2022.10.11 | 0 |  |  | 0 |  | 是 | 否 | 兽防站